## Feuille1
ID	User-story	Niveau de Difficulté			ToDo	Doing	Done	Priorité	Release 0,1,0
1	Sauvegarder	5	#1 Classe Point	15min			x	N°6	x
			#2 Classe FileRepo	1h			x		x
2	Lecture vidéo	28	#1 Créer le menu	10m			x	N°1	x
			#2 Créer une méthode pour importer une vidéo	1h			x		x
			#3 Créer une méthode pour lire la vidéo	1h			x		x
			#4 Faire le lien avec le Controller et la vue	5h			x		x
3	Lecture vidéo image/image	1	#1 Créer une méthode pour avancer d’une image	15m			x	N°2	x
4	Afficher les graphiques de vitesses et de position	6	#1 Créer une classe Graph	30min			x	N°7
			2# Créer une méthode pour construire un graph à partir d’un tableau	1h			x
5	Lier des raccourcis au sous menus	2	#1 Lier les raccourcis clavier au sous-menus	30min			x	N°10 optionnel
6	Se déplacer sur la vidéo	12	#1 Créer un bouton et une méthode pour revenir au début de la vidéo	30min			x	N°9 optionnel
			#2 Créer une méthode pour revenir une image en arrière	1h	x
			#3 Créer un bouton et une méthode pour aller à la fin de la vidéo	30min	x
			#4 Créer une échelle pour se déplacer sur la vidéo	1h	x
7	Ajouter un repère sur la vidéo	4	#1 Créer un bouton et une méthode pour ajouter un repère sur la vidéo	1h			x	N°3
8	Ajouter une échelle de longueur	4	#1 Créer un bouton et une méthode pour ajouter une échelle de longueur sur la vidéo	1h			x	N°4
9	Pointer sur chaque image de la vidéo	10	1# Créer un bouton et une méthode pour construire les points	1h			x	N°5
			#2 Créer une méthode pour enregistrer les points dans un tableau	1h30			x
10	Avoir un tableau des positions	4	#1 Créer une classe tableau pour afficher un tableau dans une nouvelle fenêtre	1h			x	N°8 optionnel