## Feuille1
ID	User-story	Niveau de Difficulté			ToDo	Doing	Done	Priorité	Release 0,1,0
1	Sauvegarder	5	#1 Classe Point	15min			x	N°6	x
			#2 Classe FileRepo	1h			x		x
2	Lecture vidéo	28	#1 Créer le menu	10m			x	N°1	x
			#2 Créer une méthode pour importer une vidéo	1h			x		x
			#3 Créer une méthode pour lire la vidéo	1h			x		x
			#4 Faire le lien avec le Controller et la vue	5h			x		x
3	Lecture vidéo image/image	1	#1 Créer une méthode pour avancer d’une image	15m			x	N°2	x
4	Afficher les graphiques de vitesses et de position		#1 Créer une classe Graph		x			N°8
			2# Créer une méthode pour construire un graph à partir d’un tableau		x
5	Lier des raccourcis au sous menus		#1 Lier les raccourcis clavier au sous-menus		x			N°10
6	lecture inversée image/image	4	#1 Créer une méthode pour revenir une image en arrière	1h	x			N°3
7	Se déplacer sur la vidéo	8	#1 Créer un bouton et une méthode pour revenir au début de la vidéo	30min	x			N°9
			#2 Créer un bouton et une méthode pour aller à la fin de la vidéo	30min	x
			#3 Créer une échelle pour se déplacer sur la vidéo	1h	x
8	Ajouter un repère sur la vidéo		#1 Créer un bouton et une méthode pour ajouter un repère sur la vidéo	?	x			N°4
9	Pointer sur chaque image de la vidéo		1# Créer une classe Pointer		x			N°5
			#2 Créer une méthode pour enregistrer les points dans un tableau		x
10	Avoir un tableau des positions		#1 Créer une classe tableau pour afficher un tableau		x			N°7